สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)

| 1. ชื่อเหตุการณ์ : | 2. เหตุการณ์หมายเลข: 000/2563 | 3. วัน เวลา ที่เริ่มใช้แผน: วันที่:……./……../…………… เวลา ............. |
| --- | --- | --- |
| 4. รูปภาพ/แผนที่: ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. |  |  |
| 5. สรุปสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยง: 5.1 สรุปสถานการณ์ : การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศพบผู้ป่วยกระจายตัวใน 215 ประเทศ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 9,359,279 คน เสียชีวิต 479,879 คน ประเทศไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 3,157 คน เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดชลบุรีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 87 คน เสียชีวิต 2 ราย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงการระบาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผูวาราชการจังหวัดชลบุรีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี (ศปก.จ.ชบ.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 5.2 การประเมินความเสี่ยง: พื้นที่เสี่ยงของจังหวัดชลบุรี 1. อำเภอบางละมุง (โรงแรมรองรับนักท่องเที่ยว 130 แห่ง, เกาะล้าน, ร้านอาหารเรือเหล็ก, สวนไทย) 2. อำเภอศรีราชา (เกาะลอย, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนเสือศรีราชา) 3. อำเภอเมือง (ชายหาดบางแสน, เขาสามมุก, ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต.อ่างศิลา ชลบุรี(ศาลเจ้านาจา)) 4. อำเภอสัตหีบ (สวนนงนุช, สนามบินอู่ตะเภา โรงแรมขนาดใหญ่) 5. อำเภอเกาะสีชัง (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่) |  |  |
| 6. เตรียมโดย ชื่อ: นางวัชธรี ทองอ่อน ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลายมือชื่อ สั่งการโดย ชื่อ: นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ ตำแหน่ง: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลายมือชื่อ วันที่: ……./………./…………………. |  |  |

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)

| 1. ชื่อเหตุการณ์ : |  |  | 2. เหตุการณ์หมายเลข: 000/2563 | 3. วัน เวลา ที่เริ่มใช้แผน: วันที่:……./……../…………… เวลา ...................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. วัตถุประสงค์/เป้าหมายปัจจุบัน: 7.1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. เพื่อเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการควบคุมโรคตามความต้องการของทีมปฏิบัติการในพื้นที่ 7.2 กลยุทธ์ 1. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 2. การคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วย 3. การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ 4. การติดตามผู้สัมผัสโรคและควบคุมการระบาดในชุมชน 5. การสื่อสารความเสี่ยง 6. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 7. การประสานงานและจัดการข้อมูล |  |  |  |  |  |  |
| วันที่/เวลา | กลยุทธ์ที่ | กิจกรรมการปฏิบัติ: |  |  | กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ |
|  | 1 | - ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี - ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี |  |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี |
|  | 2. | 2.1 คัดกรองที่โรงพยาบาลและจัด ARI clinic แบบ One stop service |  |  | โรงพยาบาล |
|  |  | 2.2 เฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ได้แก่ผู้ประกอบการทัวร์ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว สถานทำงานที่มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดจำนวนมาก |  |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ |
|  |  | 2.3 เฝ้าระวังและสอบสวนเหตุการณ์ระบาดของอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในชุมชน |  |  | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อสม. |
|  |  | 2.4 เฝ้าระวังการป่วยในบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง |  |  | โรงพยาบาล |
|  | 3. | 3.1 เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาล ได้แก่ จุดคัดกรองที่ รพ.,ห้องแยกโรค, Cohort ward, ICU/RCU แยกเฉพาะ |  |  | โรงพยาบาล |
|  |  | 3.2 ซ้อม flow การคัดกรอง ดูแลผู้ป่วยใน ARI clinic แบบ one stop service และการส่งต่อผู้ป่วย |  |  | โรงพยาบาล |
|  |  | 3.3 เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก |  |  | โรงพยาบาล |
|  |  | 3.4 กำหนดพื้นที่ และจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนที่มากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสนาม |  |  | สำนักงานจังหวัด ค่ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ สสจ.ชลบุรี |
|  |  | 3.5 เตรียมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยยืนยัน |  |  | โรงพยาบาล |
|  |  | 3.6 ประมาณการ และจัดหาเวชภัณฑ์ในการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอ เช่น ห้องแยกโรคความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ ยาต้านไวรัส และบริหารจัดการเวชภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการกระจายอย่างเหมาะสม |  |  | สสจ.ชลบุรี โรงพยาบาล |
|  |  | 3.7 จัดระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล |  |  | โรงพยาบาล |
|  | 4 | 4.1 ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันทุกรายเพื่อคัดกรองอาการและตรวจหาการติดเชื้อ |  |  | สสจ.ชลบุรี สสอ. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อสม. |
|  |  | 4.2 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและพิจารณาจัดโซนนิ่งเพื่อแยกโรคในพื้นที่ที่จัดไว้ หรือ home quarantine |  |  | สสจ.ชลบุรี สสอ. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อสม. |
|  |  | 4.3 ส่งเสริมมาตรการ Home isolation เพื่อลดความแออัดของ โรงพยาบาล |  |  | โรงพยาบาล หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อสม. |
|  |  | 4.4 ให้ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจหยุดงาน หยุดเรียน โดยมีมาตรการชดเชยที่เหมาะสม |  |  | สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน สำนักงานการศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง |
|  |  | 4.5 หลีกเลี่ยงการไปในที่คนแออัดโดยเฉพาะเมื่อมีอาการป่วย |  |  | ประชาชน |
|  |  | 4.6 ส่งเสริมการป้องกันโรคในระดับสาธารณะ (Social distancing) โดยให้เลื่อนหรืองดการจัดชุมนุมขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค |  |  | คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี |
|  |  | 4.7 การปิดสถานที่ที่เกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร |  |  | คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี |
|  | 5. | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-119777 เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและคำปรึกษาได้ |  |  | สำนักงานจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี |
|  | 6. | การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย |  |  | คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล |
|  | 7. | 7.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 7.2 รายงานการประเมินสถานการณ์ |  |  | สสจ.ชลบุรี |
| 6. เตรียมโดย ชื่อ: นางวัชธรี ทองอ่อน ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลายมือชื่อ สั่งการโดย ชื่อ: นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ ตำแหน่ง: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลายมือชื่อ วันที่: ……./………./…………………. |  |  |  |  |  |  |

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)

| 1. ชื่อเหตุการณ์ : | 2. เหตุการณ์หมายเลข: 000/2563 | 3. วัน เวลา ที่เริ่มใช้แผน: วันที่:……./……../…………… เวลา ...................... |
| --- | --- | --- |
| 9. โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ปัจจุบัน วันที่……/………/…………. : ระบุชื่อผู้รับผิดชอบลงในโครงสร้าง |  |  |
| 6. เตรียมโดย ชื่อ: นางวัชธรี ทองอ่อน ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลายมือชื่อ สั่งการโดย ชื่อ: นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ ตำแหน่ง: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลายมือชื่อ วันที่: ……./………./…………………. |  |  |

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)

| 1. ชื่อเหตุการณ์ : |  | 2. เหตุการณ์หมายเลข: 000/2563 |  |  | 3. วัน เวลา ที่เริ่มใช้แผน: วันที่:……./……../…………… เวลา ...................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. สรุปทรัพยากรในเหตุการณ์ (วันที่……..…/…………./…..…….…….) |  |  |  |  |  |  |  |
| ทรัพยากร (ชนิด และจำนวน) | ที่มาของทรัพยากร |  | วัน เวลาที่สั่งมา | วัน เวลา ที่ต้องการใช้ |  | คงคลัง มีอยู่ (จำนวน) | กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ |
| 10.1 กำลังคน |  |  |  |  |  |  |  |
| โรงพยาบาล | จนท. (คน) |  | จนท. ARI Clinic (คน) | 2. WARD ดูแลผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (คน) |  |  |  |
| 1. โรงพยาบาลชลบุรี | 3,056 |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 2. โรงพยาบาลบางละมุง | 1,100 |  | 66 | 13 |  |  |  |
| 3. โรงพยาบาลพนัสนิคม | 616 |  | 42 | 38 |  |  |  |
| 4. โรงพยาบาลแหลมฉบัง | 544 |  | 11 | 13 |  |  |  |
| 5. โรงพยาบาลบ้านบึง | 423 |  | 11 | 14 |  |  |  |
| 6. โรงพยาบาลพานทอง | 310 |  | 55 | 22 |  |  |  |
| 7. โรงพพาบาลสัตหีบ กม.10 | 197 |  | 19 | 53 |  |  |  |
| 8. โรงพยาบาลบ่อทอง | 166 |  | 12 | 16 |  |  |  |
| 9. โรงพยาบาลวัดญาณฯ | 132 |  | 12 | 20 |  |  |  |
| 10. โรงพยาบาลเกาะจันทร์ | 130 |  | 20 | 12 |  |  |  |
| 11. โรงพยาบาลหนองใหญ่ | 125 |  | 19 | 14 |  |  |  |
| 12.โรงพยาบาลเกาะสีซัง | 63 |  | 12 | 13 |  |  |  |
| 10.2 วัสดุ-อุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. เตรียมโดย ชื่อ: นางวัชธรี ทองอ่อน ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลายมือชื่อ สั่งการโดย ชื่อ: นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ ตำแหน่ง: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลายมือชื่อ วันที่: ……./………./…………………. |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปเหตุการณ์โดยย่อ (ICS 201)

| 1. ชื่อเหตุการณ์ : | 2. เหตุการณ์หมายเลข: 000/2563 | 3. วัน เวลา ที่เริ่มใช้แผน: วันที่:……./……../…………… เวลา ...................... |
| --- | --- | --- |
| 11. แผนเผชิญเหตุ ประกอบด้วย: เอกสารแนบอื่นๆ (IAP เฉพาะกลุ่มภารกิจ) ☐ ICS 204 ☐ ICS 208 ☐ …………………………………………… ☐ ICS 205 ☐ แผนที่/แผนภูมิ ☐ …………………………………………… ☐ ICS 205A ☐ พยากรณ์อากาศ ☐ …………………………………………… ☐ ICS 206 ☐ …………………………………………… |  |  |
| 6. เตรียมโดย ชื่อ: ตำแหน่ง: ลายมือชื่อ สั่งการโดย ชื่อ: ตำแหน่ง: ลายมือชื่อ ICS 201 หน้า 5 วันที่: ……./………./…………………. |  |  |