|  |
| --- |
| **แบบสรุปเหตุการณ์ (ICS 201)** |
| **1. ชื่อเหตุการณ์:** **แผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้งหวัดร้อยเอ็ด** | **2. เหตุการณ์หมายเลขที่:**  | **3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ:**วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ เวลา:  |
| **4. รูปภาพ/แผนที่:** (อาจรวมถึง พื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด บริเวณจุดเกิดเหตุ บริเวณที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ หรือรูปภาพอื่นๆที่แสดงถึงการมอบหมายทรัพยากรปฏิบัติงาน สถานที่จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการฯ ฐาน จุดระดมพล ฯลฯ) |
| **5. สรุปสถานการณ์** (สำหรับสรุปเริ่มต้นเหตุการณ์ หรือถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการ)**:** สรุปความเป็นมาเหตุการณ์โดยย่อ มาตรการที่ได้ดำเนินการไป ความเสี่ยง/ภัยที่ได้กำจัดไปแล้ว การป้องกันภัยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายเกรียงไกร จิตธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เลขานุการ และคณะ ฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ศึกษาสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561-2562 ดังนี้สถานการณ์ภัยแล้ง (กรณีฝนทิ้งช่วง) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบภัยแล้งเนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่จังหวัด ทำให้เกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 5 อำเภอ 41 ตำบล 388 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเมืองสรวง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน |
| **6. เตรียมโดย** ชื่อ:  | ตำแหน่ง:  | ลายมือชื่อ:  |
| **ICS201 หน้า 1** | วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | ......................................................... |

สรุปพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนทิ้งช่วง) ปี ๒๕๖๑ จำนวน 5 อำเภอดังกล่าว 44 ตำบล 388 หมู่บ้าน เกษตรกรประสบภัย จำนวน 20,277 ข้าว 234,974.50 ไร่ รวมเงินขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 261,526,618.50 บาท
มากสุด อำเภอปทุมรัตต์ 8ตำบล 101 หมู่บ้าน 8,300 ครัวเรือน ข้าว 108,875.50 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือ 121,178,431.50 บาท รองลงมา อำเภอเกษตรวิสัย ๑๓ ตำบล ๑๖๐ หมู่บ้าน 8,556 ครัวเรือน ข้าว 92,288.00 ไร่ วงเงิน 102,716,544.00 บาทและ อำเภอจตุรพักตรพิมาน 10 ตำบล 31 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร 189 ข้าว 1,555.25 ไร่ รวม 1,555.25 ไร่ เงินช่วยเหลือ 1,730,993.25 บาท,อำเภอ เมืองสรวง 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน 677 ครอบครัว ข้าว 4,305.00 ไร่ วงเงิน 4,791,465.00 บาทสถิติภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ ปี 2562 1 ครั้ง 3 อำเภอ 3 ตำบล 14หมู่บ้าน4,290 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือ 200,000 บาท
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2562 เริ่มมีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๖๑ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติที่จะนำมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน ขาดแคลนพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน

จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่
14 มกราคม 2562 ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ๓ ตำบล ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย) อำเภอเมืองสรวง ได้แก่ หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 9 ตำบลคูเมือง, 2) อำเภอเกษตรวิสัย ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,12 และ หมู่ที่ 13 ตำบลสิงห์โคก,3) อำเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,8,9,10,12 และ หมู่ที่ 15 ตำบลนาใหญ่

การจัดสรรวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดสรรวงเงินทดรองราชการฯ ให้อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 200,000 บาท
สำหรับอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองสรวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติเพื่อนำมาเติมแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน

โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ที่1.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,จังหารและอำเภอธวัชบุรี ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาร้อยเอ็ด มทบ.27 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด, ที่2.อำเภอพนมไพร เกษตรวิสัย และอำเภอสุวรรณภูมิ ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาสุวรรณภูมิ ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,

ที่3.อำเภอโพธิ์ชัย เสลภูมิ และอำเภอโพนทอง ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาโพนทอง ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,ที่4.อำเภอปทุมรัตต์ ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด การประปาอำเภอพยัคภูมิพิสัย ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,ที่5.อำเภอหนองพอก เมยวดี ศรีสมเด็จ เชียงขวัญ และอำเภอทุ่งเขาหลวง ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด มทบ.27 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด,และที่6.อำเภอจตุรพักตรพิมาน โพนทราย อาจสามารถ เมืองมสรวง และอำเภอหนองฮี ระดับอำเภอ ทปค.อ.แต่ละแห่ง,อปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ระดับจังหวัด ร16พัน1 ปภ.ร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด อบจ.ร้อยเอ็ด

โดยพื้นที่ทั้งหมด สนับสนุนโดย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลฯ) และสำนักทรัพยากรน้ำภาค4 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยสนับสนุนระดับเขต

|  |
| --- |
| **แบบสรุปเหตุการณ์ (ICS 201)** |
| **1. ชื่อเหตุการณ์:****แผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้งหวัดร้อยเอ็ด** | **2. เหตุการณ์หมายเลขที่:**  | **3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ:**วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ เวลา:  |
| **7. วัตถุประสงค์ปัจจุบัน:** * 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในการรับมือภัยแล้ง
	2. เพื่อให้จังหวัดสามารถปรับใช้แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติการ (SOP) กรณีภัยแล้ง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
	3. เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรณีภัยแล้ง
	4. .เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขทุกระดับ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ
	5. เพื่อทดสอบระบบ สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุง และจัดทำแนวทางแก้ไขเร่งด่วน
 |
| **8. กิจกรรม การปฏิบัติ และยุทธวิธี ที่กำลังดำเนินการและวางแผนไว้:**  |
| **เวลา:** | **กิจกรรม การปฏิบัติ:** |
| ม.ค.-ก.ย.63 | 1) ลดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค2) คนไทยมีน้ำดื่มและน้ำเพื่อบริโภคที่ปลอดภัย3) ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ |
|   | **เป้าหมายที่ ๑ ลดการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค****มาตรการที่ ๑ การเตรียมความพร้อม**๑.1 ให้อำเภอ ทุกอำเภอ เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑.๒ ให้อำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าในเบื้องต้น โดยใช้กลไกลของหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งมีปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้า พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ อสม.เป็นต้น ในการรับข้อมูลเดือดร้อนและสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ประชาชนตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่าและเพียงพอ |
|   | **มาตรการที่ ๒ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค๒.๑.ให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการบริโภคและอุปโภค**กรณีที่ขาดแคลนน้ำและรณรงค์ประหยัดน้ำและดำเนินการตามหนังสือสั่งการของส่วนกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๓ |
|   |  |
|   | **เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีน้ำดื่มและน้ำอุปโภคที่ปลอดภัยมาตราการที่ ๑ การการใช้จ่ายน้ำ**1.๑ พื้นที่ใดที่มีการจ่ายน้ำเป็นเวลา ให้การประปาส่วนภูมิภาควางแผนในการบริหารจัดการ การจ่ายน้ำและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โดยเฉพาะแจ้งส่วนราชการในอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อแจ้งประชาชนในพื้นที่ โดยดำรงการสื่อสารให้ประชาชนทราบสถานการณ์โดยตลอดและต่อเนื่องตลอดปี๑.๒ ดำเนินการตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปาป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคหรือสิ่งปฏิกูล |
|   | **มาตรการที่ ๒ การเตรียมการของสถานบริการเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ**๒.๑ สถานบริการทุกแห่งจัดให้มีอุปกรณ์ภาชนะเพื่อรองรับน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคกรณีเมื่อฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ำ |
|   | **เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศมาตรการที่ ๑ ลดการได้รับผลกระทบ**๑.๑ การดำเนินการจัดทำฝนหลวง มอบให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประสานการดำเนินการจัดทำฝนหลวง มอบให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประสานการดำเนินการจัดทำฝนหลวงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นอันดับแรกและดำเนินการทั้งจังหวัดต่อเนื่องทุกอำเภอ๑.๒ ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนได้ทราบ โดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกหน่วยงานพร้อมทั้งให้อำเภอประชุมทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูล และสถานการณ์พร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุหากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดผลกระทบกับประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ทันที และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วรายงาน หรือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดหากเกินศักยภาพ**มาตรการที่ ๒ การคงความต่อเนื่องของการให้บริการกับประชาชน**๒.๑ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะสั้น กลาง ยาว จัดตั้ง คณะทำงานบูรณาการข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงและปริมาณฝนตกในพื้นที่ |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **6. เตรียมโดย** ชื่อ:  | ตำแหน่ง:  | ลายมือชื่อ:  |
| **ICS201 หน้า 2** | วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | ......................................................... |

|  |
| --- |
| **แบบสรุปเหตุการณ์ (ICS 201)** |
| **1. ชื่อเหตุการณ์:** **แผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง)จังหวัดร้อยเอ็ด** | **2. เหตุการณ์หมายเลขที่:**  | **3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ:**วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ เวลา:  |
| **9. โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ปัจจุบัน:** **ผู้บัญชาการเหตุการณ์**1.นพ.ปิติ ทั้งไพศาล2.นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล3.นพ.พิทักษ์พงษ์ พายุหะ4.นายบุญเลิศ พิมศักดิ์5.ภก.ประวุฒิ ละครราช**กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์**1.นพ.พิทักษ์พงษ์ พายุหะ2.นางมาลา สรรพวุธ3.นส.สุภาภรณ์ มิตรภานนท์**กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์**1.นางสุดาจันทร์ วัชรกิตติ2.นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์3.ว่าที่ พต.ดิษณ์กร สิงห์ยะเมือง**ภารกิจ****แนวทางการปฏิบัติ****การสั่งการ****กลุ่มภารกิจสอบสวนควบคุมโรค**1.นส.สุภาภรณ์ มิตรภานนท์2.นายสมบูรณ์ ปัดปภาร3.นายอุทัย พันธ์อนุ**กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง**1.นส.ทองสุข โพนเงิน2.นางพัชรา ชมพูวิเศษ3.นายธีระศักดิ์ คำเหนือ**กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย**1.นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง2.นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล3.แพทย์เฉพาะทางโรคทางดินหายใจ4.แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์5.นางอาภรณ์ ประชุมวรรณ6.นางสุภาภรณ์ ทัศนพงษ์**กลุ่มภารกิจสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ฯ**1.ภก.ประวุฒิ ละครราช2.นายมานิตย์ ทวีหันต์**กลุ่มภารกิจกฎหมาย**1.นายประจวบ จำลองเพ็ง2.นายนิติกร พุทธลา**กลุ่มภารกิจการเงิน และงบประมาณ**1.นายนิพนธ์ วงษ์ตา2.นส.อารีย์ เพ็ญสุวรรณ3.นายสมรัฐ จุรีมาศ**กลุ่มภารกิจกำลังคน**1.นายบุญเลิศ พิมศักดิ์2.นายนรากร สุทธิประภา**กลุ่มภารกิจประสานงาน และเลขานุการ**1.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ2.นส.ขนิษฐา คชมิตร3.นายอาคม โสภาวนัสข้อมูล        |
| **6. เตรียมโดย** ชื่อ:  | ตำแหน่ง:  | ลายมือชื่อ:  |
| **ICS201 หน้า 3** | วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | ......................................................... |

**บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มภารกิจ**

**1.ผู้บัญชาการเหตุการณ์และรองผู้บัญชาการเหตุการณ์**

1.กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบัญชาการเหตุการณ์

2) ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

3) อำนวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กำกับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการจัดการสถานการณ์ ภัยแล้ง

4) บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ สำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน

5) ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และในระดับกระทรวงสาธารณสุข

6) ตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีภัยแล้ง

7) เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่มภารกิจต่างๆ

8) มีอำนาจแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่มภารกิจต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯหรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

9) ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center :PHEOC) กรณี ภัยแล้ง ได้ตามเห็นสมควร

**2.กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning/STAG)**

1) เสนอยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการจัดการภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์

2) ประสานและสนับสนุนด้านวิชาการให้กับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

3) ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์

4) จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) ในระยะหลังเกิดเหตุ

5) จัดทำ Hazard Specific Plan แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)

6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**3.กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (SituationAwareness)**

1) ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์

2) เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ

3) จัดทำสรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน และจัดทำเอกสารนำเสนอในที่ประชุม

4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**4.กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)**

1) เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโต้ที่เหมาะสมและรวดเร็ว

2) จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point)ที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน และเหมาะกับสถานการณ์

3) ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม

4) ประสานกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูล เผยแพร่และสื่อสารความเสี่ยง

5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง

6) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์

7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**5.กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)**

1) จัดทำทำเนียบเครือข่ายเพื่อการประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

3) ประสานหาสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้เพียงพอ

4) ประสานจัดการประชุม จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจต่างๆในระบบบัญชาการเหตุการณ์

5) สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสื่อสารข้อสั่งการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

6) วางแผนและผลักดันให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7) ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านให้กับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์

8) รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ์

9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**6.กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)**

1) ประเมินความต้องการของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการเข้าการช่วยเหลือสถานที่เกิดเหตุประสานงาน และจัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉิน

2) วางแผนและควบคุมสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่

3) วางแผนและเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

4) วางแผนและเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและพร้อมให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ หรือเกิดสถานการณ์วิกฤต

5) การสอบสวน ควบคุมโรคและอาการผิดปกติ ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**7. กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Logistics andStockpiling)**

1) จัดทำแผนสำรองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

2) กระจาย ดูแล กำกับและจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามแผนการสนับสนุนและความเหมาะสม

3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**8.กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)**

1) วางแผนงบประมาณของ PHEOC ในภาวะฉุกเฉิน

2) จัดทำธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ PHEOC

3) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน PHEOC

4) สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติการได้ทันเวลา

5) บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนตามวันเวลา

6) สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการและความคุ้มค่า

7) จัดทำประกันชีวิต ดำเนินการเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหายสำหรับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

8) วางแผนงบประมาณชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานเช่น ค่าชดเชยจากการที่ต้องหยุดปฏิบัติงาน

9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**9.กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร**

1) ตรวจสอบและจัดเตรียมระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการฯ (PHEOC) ทั้งในส่วนจังหวัดและอำเภอ

2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์

3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

|  |
| --- |
| **แบบสรุปเหตุการณ์ (ICS 201)** |
| **1. ชื่อเหตุการณ์:** **แผนปฏิบัติการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)หวัดร้อยเอ็ด** | **2. เหตุการณ์หมายเลขที่:**  | **3. วัน เวลา ที่เริ่มเกิดเหตุ:**วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ เวลา:  |
| **10. สรุปทรัพยากร:** **1. ความเป็นมา**นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด จุดแรกคณะกรรมการลงพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง ตรวจติดตามโครงการขุดลอกห้วยหนองหว้า บ้านตลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย ปริมาณดินขุด 12,936 ลบ.ม. งบประมาณ 420,000 บาท โครงการขุดลอกหนองยางเฌอ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 15 ตำบลเหล่า ปริมาณดินขุด 12,936 ลบ.ม. งบประมาณ 485,000 บาท โครงการขุดลอกกุดกะชา บ้านสหชัยพัฒนา หมู่ที่ 10 ปริมาณดินขุด 12,936 ลบ.ม. งบประมาณ 480,000 บาท จุดที่ 2 ที่อำเภอจังหารมีโครงการขุดลอกหนองเลิงเปลือย หมู่ที่ 7,18 ตำบลดงสิงห์ งบประมาณ 324,500 บาท โครงการขุดลอกหนองจะโพง บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด งบประมาณ 486,000 บาท โครงการกำจัดวัชพืชห้วยน้อย ตำบลยางใหญ่ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 317,200 บาท โครงการขุดลอกกุดดุก บ้านคางฮุง หมู่ที่ 1 ตำบลผักแว่น งบประมาณ 473,000 บาท โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 3 ตำบลจังหาร งบประมาณ 358,000 บาท            หลังคณะกรรมการได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงแล้ว ทั้ง 2 จุด พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน ช่วงหน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก ประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และได้ตั้งข้อสังเกตพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมดำเนินการในเรื่องต่างๆอาทิ การบริหารจัดการดินที่ขุดลอก การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันปัญหาการพังทลายของดินลงไปในบริเวณที่ขุดลอก การส่งมอบพื้นที่หลังดำเนินการแล้วเสร็จ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดำเนินการขุดลอก การปลูกหญ้าแฝก การบริหารสัญญา การจัดทำข้อมูลและการทํา Powerpoint นำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มาตรวจติดตามการประเมินผลโครงการ พร้อมเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของโครงการในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน             ทั้งนี้ หากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนอำเภอข้างเคียงก็จะได้รับประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย |
| **6. เตรียมโดย** ชื่อ:  | ตำแหน่ง:  | ลายมือชื่อ:  |
| **ICS201 หน้า 4** | วันที่: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | ......................................................... |