**สรุป ผลการดำเนินงาน เมืองสมุนไพร จังหวัดสุรินทร์ คลัสเตอร์เกษตร**

**ไตรมาส1**

|  |  |
| --- | --- |
| **เกณฑ์การประเมิน** | **ผลการดำเนินงาน** |
| ฐานข้อมูลผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก/ข้อมูลการซื้อขายสมุนไพรระดับจังหวัด | * จำนวนเกษตรอินทรีย์ได้รับรองจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจำนวน 51 ราย (ตามเอกสารแนบท้าย)

* เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 116 ราย
*
 |
| เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพร | * อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ เนื่องจาก

1.แผนได้รับการอนุมัติc]h;2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม อยู่ระหว่างการจัดสรร3. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้เลื่อนการจัดกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมในส่วนของไตรมาสที่1 จึงเลื่อนการดำเนินงานมาอยู่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ตามความเหมาะสม (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) |
| สุ่มตรวจรับรองมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรจากเมืองสมุนไพร (COA) | * ตามแผนการดำเนินกิจกรรมของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 |

**ผู้รายงานผลการดำเนินงาน**

**นางสาวเกศินี ภูมะลา**

**แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ**

**โทร 0941536966**