**๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564**

**๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :** กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

หัวหน้าโครงการ : นายบวร จอมพรรษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวรัตนพร เสนาลาด ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

นางรัฐวดี โคตรนรินทร์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

นายสุริยา ขันทชาติ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

**๓. ลักษณะโครงการ :** เป็นโครงการ 🔿ใหม่ 🔿ต่อเนื่อง

**๔. ตอบสนองตัวชี้วัด ในแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามปี 2564 :**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence )

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดที่ : 103) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร

104) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

**๕. หลักการและเหตุผล** :

จังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการเมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จังหวัดทั่วประเทศ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยได้มีการดำเนินงานทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค สร้างความมั่นคงให้ประชาชน ตั้งแต่การเริ่มต้นจาก ต้นทาง คือ มีรายได้จากการปลูกสมุนไพร กลางทาง คือ มีการนำวัตถุดิบสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP ปลายทาง คือ มีการนำสมุนไพรมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ จนสามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตได้

โดยจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองสมุนไพรให้เป็นเมืองที่มีการส่งออกยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้นำด้านการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร โดยเกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้จากการปลูกสมุนไพรป้อนให้โรงงานผลิตยา ประชาชนเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและราคาถูก รวมถึงการได้รับบริการด้านสมุนไพร การนวดไทย ที่ได้มาตรฐาน เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคาม

**๖. วัตถุประสงค์** :

6.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของเมืองสมุนไพรในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเมืองสมุนไพร

6.2 เพื่อให้มีแนวทางการจัดการด้านการตลาดของยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดมหาสารคาม

6.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน

6.4 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง

6.5 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการนวดไทย

**๗. เป้าหมาย :**

**เชิงปริมาณ**

1. มีคณะกรรมการเมืองสมุนไพรเข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย

2. บุคลากรผู้ให้บริการด้านการนวดไทย และผู้ประกอบการจากสถานประกอบการด้านสุขภาพภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมตามเกณฑ์เป้าหมาย

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อกระจายสู่ท้องตลาดได้อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

**เชิงคุณภาพ**

1. การพัฒนาเมืองสมุนไพรมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอยู่ในระดับ 5

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

**๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

8.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเมืองสุมนไพรอยู่ในระดับ 5

8.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

**๙. ขั้นตอนการดำเนินงานเป้าหมายและระยะเวลา : (ระยะเวลา เป้าหมายการดำเนินงาน)**

๙.๑ ขั้นตอนการดำเนินงานและเป้าหมาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การดำเนินงาน / กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ(บาท)** | **เป้าหมายรวม** | | **เป้าหมายรายเดือนและระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | |
| **ปริมาณ**  **งาน** | **%** | **ไตรมาส ๑** | | | **ไตรมาส ๒** | | | **ไตรมาส ๓** | | | **ไตรมาส ๔** | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย. |
| 1. การจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  2. การจัดประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม  3. การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม  4. การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย.  5. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับเกษตรกรรายใหม่  6. การจัดอบรมบุคลากรเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซื้อ ขาย ยาสมุนไพรระหว่างภาครัฐ  7. การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3,000  1,200  29,200  8,800  1,200  4,800 | 50 คน  20 คน  1 กลุ่ม  50 คน  40 คน  13 อำเภอ | 6  2.5  58  17  2.5  10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙.2 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

**๑๐. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย : ระบุแหล่งงบประมาณ**

แหล่งงบประมาณ จากงบเบิกแทนกันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

**10.1 กิจกรรมที่ 1** การจัดประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม

เป้าหมาย คือ คณะกรรมการเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 50 คน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท

**รวมเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)**

**10.2 กิจกรรมที่ 2** การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม

เป้าหมาย คือ คณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการพัฒนาเมืองสมุนไพร จำนวน 20 คน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,200 บาท

**รวมเป็นเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)**

**10.3 กิจกรรมที่ 3** การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย.

เป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 20 คน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน x 80 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 1,600 บาท

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คนx 240 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท

4. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 1 ครั้ง x 25,200 บาท

เป็นเงิน 25,200 บาท **รวมเป็นเงิน 29,200 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**

**10.4 กิจกรรมที่ 4** การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับเกษตรรายใหม่

เป้าหมาย คือ เกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 50 คน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อx 1 วัน เป็นเงิน 3,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 80 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท

3. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 คน x 3 ชม. x 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

**รวมเป็นเงิน 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)**

**10.5 กิจกรรมที่ 5** การจัดอบรมบุคลากรเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซื้อ-ขาย ยาสมุนไพรระหว่างภาครัฐ

เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาสมุนไพร จำนวน 40 คน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 30 บาท x 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,200 บาท

**รวมเป็นเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)**

**10.6 กิจกรรมที่ 6** การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน x 240 บาท x 5 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท

**รวมเป็นเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)**

**รวมทั้ง 6 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 48,200 บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)**

**(สามารถเฉลี่ยถัวจ่ายได้ทุกรายการ)**

**๑๑. การประเมินผลโครงการ : (แนวทาง/วิธีการประเมินผลความสำเร็จ/โครงการตามตัวชี้วัด)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระยะเวลา** | **กิจกรรม** | **หลักฐานความสำเร็จ** |
| 1 เดือน | 1. ชี้แจงต่อผู้บริหาร  2. จัดเตรียมข้อมูลแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม | * เอกสารประกอบการประชุม |
| 2 - 3 เดือน | 1. จัดประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม  2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประสานงานการพัฒนาเมืองสุมนไพร จังหวัดมหาสารคาม  3. จัดอบรมบุคลากรเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซื้อ-ขาย ยาสมุนไพรระหว่างภาครัฐ | - รายงานการประชุม |
| 4 - 10 เดือน | 1. การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย.  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับเกษตรกรรายใหม่  3. การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  4. สรุปผลการดำเนินงาน | - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรม  - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน |

**๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือการนำผลที่ได้ไปใช้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

12.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองสมุนไพรเกิดกระบวนการทำงานและพัฒนาการดำเนินงานเมืองสมุนไพรในแนวทางเดียวกัน และมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

12.2 จังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการจำหน่ายในท้องตลาดได้

12.3 มีกลุ่มเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพรและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชสมุนไพร

**๑๓. การบริหารความเสี่ยง**

13.1 การประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม เพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและการเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเสนอในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงเป้าหมาย

13.2 การประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน อย.

13.3 การติดตามการดำเนินงานด้านการซื้อ-ขายยาสมุนไพรของโรงพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา

**๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

(นางสาวรัตนพร เสนาลาด) (นายสุริยา ขันทชาติ)

เภสัชกรชำนาญการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

**๑5. ผู้เสนอโครงการ**

(นายบวร จอมพรรษา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

**๑6. ผู้เห็นชอบโครงการ**

**๑7. ผู้อนุมัติโครงการ**