แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

จังหวัดชัยภูมิ  เขตสุขภาพที่ 9  รอบที่ 2 ตรวจราชการวันที่  28-30 มิถุนายน 2560

………………………………………………..

- ประเด็นการตรวจราชการ

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

- สถานการณ์

2.1.การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จังหวัดชัยภูมิ และมีการพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด   โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของทีมในการปฏิบัติการ    และจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอำเภอ

สถานการณ์ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดชัยภูมิ ยังพบปัญหาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท น้ำแข็ง ยังพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน

จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการจัดกลุ่มเสี่ยงของสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท จำนวน 8 ราย ที่พบว่ายังไม่ผ่านมาตรฐาน   พบมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน และมีแผนตรวจเฝ้าระวังเป็นประจำทุกปี

มีการสื่อสารความเสี่ยงไปยังพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยแจ้งผลการวิเคราะห์ไปยังผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการนั้นๆ

2.2 ดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด

1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีการเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย. (ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค) เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

| ที่ | ผลิตภัณฑ์ | จำนวน | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท | 8 ตัวอย่าง | มี.ค. 2560 | งบ อย. |
| 2 | หม่ำ | 34 ตัวอย่าง | พ.ย. 2559 | งบ อย. |
| 3 | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | 2 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 | งบ อย. |
| 4 | นมโรงเรียน | 2 ตัวอย่าง | พ.ย.2559, มิ.ย.2560 | งบ อย. |
| 5 | น้ำมันทอดซ้ำ | 15 ตัวอย่าง | ธ.ค. 2559 | งบ อย. |
| รวม | 61 ตัวอย่าง |  |  |

แผนเก็บตัวอย่างประจำปี 2560 เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

| ที่ | ผลิตภัณฑ์ | จำนวน | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท | 30 ตัวอย่าง | ธ.ค. 2559 | อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนเป้าหมายบางผลิตภัณฑ์ |
| 2 | น้ำแข็ง | 17 ตัวอย่าง | พ.ย. 2559 |  |
| 3 | อาหารทั่วไป | 15 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 |  |
| 4 | น้ำปลา | 2 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 |  |
| 5 | ยา | 10 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 |  |
| 6 | เครื่องสำอาง | 10 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 |  |
| 7 | OTOP | 10 ตัวอย่าง | ก.พ. 2560 |  |
| รวม | 94 ตัวอย่าง |  |  |

2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค ได้มีแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยตรวจสารปนเปื้อนเคลื่อนที่ เขต 9 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 12-13 มกราคม 2560 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560 และช่วงที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 โดยเป้าหมายการดำเนินงานตามแผน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิชอบงานของแต่ละอำเภอเป็นผู้เก็บตัวอย่าง และรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่ประจำ Mobile Unit ตามแผนการเก็บตัวอย่าง โดยมีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น จากทั้ง 16 อำเภอ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,107 ตัวอย่าง

ผลการดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด

สำหรับการดำเนินงานในปี 2560 สรุปในภาพรวมของจังหวัดแล้ว พบว่า ผลการดำเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  โดยตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด จำนวน 1,269 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐาน จำนวน 1,181 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 93.06 และพบตกมาตรฐาน จำนวน 88 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.94 โดยส่วนใหญ่ยังพบประเด็นปัญหาในเรื่องของการปนเปื้อนสีสังเคราะห์ในอาหาร โดยตัวอย่างที่ตรวจ จำนวน 51 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐาน จำนวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.37 และพบตกมาตรฐาน จำนวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.63 ซึ่งพบในอาหารประเภทพริกแกง กุ้งแห้ง และปลาหวาน และพบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในอาหาร โดยตัวอย่างที่ตรวจ จำนวน 77 ตัวอย่าง พบผ่านมาตรฐาน จำนวน 71 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92.21 และพบตกมาตรฐาน จำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.79 โดยพบในอาหารประเภทปลาหมึกและปลาหมึกกรอบ

- เป้าหมายการดำเนินงาน :

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

| ระยะเวลาในการดำเนินงาน | แนวทางการดำเนินงาน | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่ต้องการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 เดือน | - การสรุปผลการดำเนินงานปี 2559 - วางแผนการดำเนินงาน - จัดทำข้อมูลสถานที่ผลิตและรายการผลิตภัณฑ์ที่จะเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ฯ - ประสานงานร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ ที่ 9 นครราชสีมาและหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค | ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ 95 |  |
| 6 เดือน | - ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนฯ ณ สถานที่ผลิต เพื่อส่งตรวจ ณ ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 9 นครราชสีมา - ดำเนินการร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอด ภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่จำหน่าย ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit |  |  |  |
| 9 เดือน | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามงาน - ประสานงานร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ ที่ 9 นครราชสีมา และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารส่วนภูมิภาค เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย |  |  |  |
| 12 เดือน | - สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 |  |  |  |

- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เกณฑ์เป้าหมาย | รายการข้อมูล | ภาพรวมจังหวัด ณ ไตรมาส 3 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ 95 | เป้าหมาย (A) : จำนวน ตย.ที่ ส่งตรวจและได้รับผลการตรวจ วิเคราะห์ | 1,269 |  |
|  |  |  | ผลงาน (B): จำนวน ตย.ที่ผ่านมาตรฐาน | 1,181 |  |
|  |  |  | อัตรา/ร้อยละ : (B/A) x 100 | 93.06 |  |

- สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม

- ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล   ยังขาดความเข้าใจถึงนโยบายและรายละเอียดในการดำเนินงาน ทำให้มีข้อมูลบางเรื่องที่ยังไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด

- ผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการดูแลรักษามาตรฐานการผลิตทั้งด้านสถานที่ผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

-    ผู้ประกอบการยังไม่ทราบและเข้าใจถึงมาตรการทางกฎหมาย ทำให้การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อ

ผู้กระทำผิดยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

- การดำเนินงานตามกฎหมาย ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเข้มงวด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่

ยังขาดทักษะในการดำเนินงานตามกฎหมาย

- ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ | สิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ ดำเนินการต่อ |
| --- | --- | --- |
| -มีผู้ประกอบการและจำนวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้การเฝ้าระวังและการกำกับดูแลมาตรฐานก่อนและหลังการอนุญาต ทำได้ไม่ทั่วถึง | -เน้นความสำคัญในการดำเนินงานกำกับดูแลมาตรฐานหลังการอนุญาต ในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล -ตั้งนโยบายการบูรณาการในการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อเนื่องและเต็มที่ |  |

- ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย

- ควรสร้างความเข้าใจถึงนโยบายในการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบงาน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบล

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันถึงรายละเอียดของการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยทำให้เครือข่ายมีการดำเนินงานที่

ถูกต้อง

- ส่วนกลางควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอันตรายจาก

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

- ส่วนกลางควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ ตระหนักถึงการผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัย และให้ทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมาย หากมีการกระทำผิด

- ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ใน

การออกเทศบัญญัติในการจำหน่ายอาหารสดที่มีสารปนเปื้อน

- นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)

-

..............................................................................................................................................................................

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

| ที่ | รายการ | รายการข้อมูล /อำเภอ | เมือง | เนินสง่า | จัตุรัส | บ้านเขว้า | คอนสวรรค์ | หนองบัวระเหว | ซับใหญ่ | บำเหน็จณรงค์ | เทพสถิต | หนองบัวแดง | ภักดีชุมพล | เกษตรสมบูรณ์ | ภูเขียว | คอนสาร | บ้านแท่น | แก้งคร้อ | ภาพ รวมจังหวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.อาหารสด (Mobile Unit) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | 303 | 56 | 69 | 45 | - | 45 | 31 | 54 | 81 | 75 | 77 | 61 | 67 | 32 | 73 | 38 | 1107 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | 283 | 52 | 62 | 42 | - | 42 | 30 | 48 | 70 | 73 | 68 | 53 | 65 | 31 | 69 | 33 | 1021 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | 93.39 | 98.11 | 89.85 | 93.33 | - | 93.33 | 96.77 | 88.88 | 86.41 | 97.33 | 88.31 | 86.88 | 97.01 | 96.87 | 94.52 | 86.84 | 92.23 |
|  | 1.2.อาหารแปรรูป (ส่งศูนย์วิทย์) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | 44 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 114 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | 43 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 112 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | 97.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.30 | 98.25 |
| 2 | ผลิตภัณฑ์ยา (ส่งศูนย์วิทย์) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

| ที่ | รายการ | รายการข้อมูล /อำเภอ | เมือง | เนินสง่า | จัตุรัส | บ้านเขว้า | คอนสวรรค์ | หนองบัวระเหว | ซับใหญ่ | บำเหน็จณรงค์ | เทพสถิต | หนองบัวแดง | ภักดีชุมพล | เกษตรสมบูรณ์ | ภูเขียว | คอนสาร | บ้านแท่น | แก้งคร้อ | ภาพ รวมจังหวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1.เครื่องสำอาง (ส่งศูนย์วิทย์) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | 3.1.เครื่องสำอาง (ตรวจด้วย Test Kit) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 4 | ผลิตภัณฑ์ โอทอป (ส่งศูนย์วิทย์) | จำนวน ตย.ที่ส่งตรวจ | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
|  |  | จำนวน ตย.ที่ผ่าน | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 |
|  |  | อัตรา/ร้อยละ | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| รวมผลงาน | จำนวน ตย.ตรวจ | 378 | 60 | 83 | 49 | 9 | 51 | 31 | 59 | 83 | 78 | 78 | 74 | 71 | 39 | 75 | 51 | 1269 |
|  | จำนวน ตย. ผ่าน | 357 | 56 | 76 | 46 | 9 | 48 | 30 | 53 | 72 | 76 | 69 | 66 | 69 | 38 | 71 | 45 | 1181 |
|  | อัตรา/ร้อยละ | 94.44 | 93.33 | 91.56 | 93.87 | 100 | 94.11 | 96.77 | 89.83 | 86.74 | 97.43 | 88.46 | 89.19 | 97.18 | 97.43 | 94.66 | 88.23 | 93.06 |

# Text boxes

แบบ ตก. 1