**แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (สะสม)**

| ลำดับที่ | นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี | ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ | มติคณะรัฐมนตรี | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน /ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | สาระสำคัญ |
|  | ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  |  |  | **ตัวชี้วัดที่ 2:**ยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ร้อยละ 28**กิจกรรม :**1. จัดทำแผนพัฒนายาตามบัญชีโดยบูรณาการความร่วมมือและให้คำปรึกษา

การขึ้นทะเบียนของยาและเครื่องมือแพทย์1. ยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

การให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | 1. มีแผนพัฒนายาตามบัญชีโดยบูรณาการความร่วมมือและให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนของยาและเครื่องมือแพทย์
2. จากรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและเพื่อยื่นขึ้นทะเบียน จำนวน 49 รายการ มียาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 16 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 32.65 ได้แก่
3. Tonizef FTD 10 mg
4. N-captain gel
5. Peratam inj
6. Properliz extract
7. Ogivri
8. อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา
9. เก้าอี้ผู้ป่วยไฟฟ้า
10. แผ่นฟองน้ำห้ามเลือดขณะผ่าตัดผลิตจากข้าว
11. แผ่นกดซับห้ามเลือดขณะผ่าตัดผลิตจากใยฝ้าย
12. วัสดุอุดห้ามเลือดที่กระดูกขณะผ่าตัดผลิตจากไขผึ้ง
13. วัสดุอุดห้ามเลือดที่กระดูกขณะผ่าตัดผลิตจากข้าว
14. กระดุมยึดแผ่นกะโหลกสำหรับการผ่าตัดผลิตจากกระดูกวัว
15. หมอนเจลป้องกันแผลกดทับ
16. มีดผ่าตัดนิ้วล็อค
17. ถุงบรรจุอุจจาระผ่านทางหน้าท้อง
18. ไฟโตแครี (เจลใช้กำจัดเนื้อฟันที่ผุโดยออกฤทธิ์สลายโปรตีน ย่อยสลายเซลล์ที่ตายแล้ว)
19. ระบบฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 | 111,780.00 |

**หมายเหตุ**: เป็นการรายงานผลงานสะสมทุกโครงการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ โทร. 7292