**แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 (สะสม)**

| ลำดับ  ที่ | นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี | ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ | มติคณะรัฐมนตรี | | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน /  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | สาระสำคัญ |
| 3. | ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ |  |  | แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุม โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  3) โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ | 1. มีแผนพัฒนายาตามบัญชีโดยบูรณาการความร่วมมือและให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนของยาและเครื่องมือแพทย์ 2. ดำเนินการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือ แพทย์นวัตกรรมตามระบบที่พัฒนาขึ้น จำนวน 36 รายการ (ยานวัตกรรม 16 รายการและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม 20 รายการ) โดยเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติทะเบียนแล้ว จำนวน 4 รายการ (ยานวัตกรรม 2 รายการได้แก่ สารสกัดพริกในรูปแบบ Nano-emulsion cream, Trastuzumab ในรูปแบบ sterile powder for solution for intravenous infusion) และเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม 2 รายการ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา และแผ่นฟองน้ำห้ามเลือดขณะผ่าตัดผลิตจากข้าว) 3. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม | 95,780.00 |

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ โทร. 7292