สารบัญ

เรื่อง											     หน้า

บทนา (Introduction)

ที่มาและความสำคัญ (Importance) 							2

นโยบายองค์กร (Policy) 									3

วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)								3

พันธกิจขององค์กร (Obligation) 								3

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (Objective of AHP) 			4

ขอบเขตของแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (Scope of AHP) 				4

ส่วนที่ 1 Hazard Analysis Summary 							    	5

สรุปการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยอันตรายทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ 2 การลำดับความสำคัญภัยอันตรายและความเสี่ยง						7

ส่วนที่ 3 Hazards & Lead Agency สรุปภัยอันตรายที่มีความสำคัญและผู้มีบทบาทหลัก 		9

ส่วนที่ 4 Core Public Health Capacities ขีดความสามารถหลักสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน	18

ส่วนที่ 5 กิจกรรมที่สำคัญที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการจัดการภาวะฉุกเฉิน			20

ส่วนที่ 6 Hazards Specific Plan 									22

แผนรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 								23

แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนน								40

แผนรองรับภัยจากไฟไหม้บ่อขยะ 								45

บทนำ

(Introduction)

ที่มาและความสำคัญ (Importance)

จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ติดแนวชายแดน เป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพื้นที่การท่องเที่ยว จึงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งในพื้นที่และระหว่างประเทศ (Public Health of International Concern; PHEIC) ได้ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้ปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัย โดยมีความเสี่ยง (Risk) ที่สามารถทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งในพื้นที่และระหว่างประเทศ ดังนี้

1) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ได้แก่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลจากงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  พบว่า ในปี 2563-2565 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต  ปี 2564 พบผู้ป่วย 19,911 ราย เสียชีวิต 104 รายและในปี 2565  พบผู้ป่วย 20,4511 ราย เสียชีวิต 86 รายโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชายแดน (อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภอคลองหาด) ต้องเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งแฝงมาพร้อมกับผู้เดินทางซึ่งเป็นผู้ป่วยสงสัยที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา

2) ความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสระแก้ว โดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านทิศเหนือ มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางประกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบได้แก่ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์  เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี   ด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง  ทำไร่ ทำนา ด้านทิศตะวันตก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ำ โดยทางตะวันตกเป็นที่ลาดสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางทิศตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศเข้าเขตประเทศกัมพูชา  จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในทุกอำเภอ

3) ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  จังหวัดสระแก้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่การเกษตรได้แก่การเผาไร่อ้อยของเกษตรกรในฤดูกาลตัดอ้อย การเกิดอัคคีภัยจากขยะได้แก่ กากน้ำตาลในโรงงานน้ำตาล        ขยะบริเวณตลาดโรงเกลือ ไฟไหม้ในตลาดโรงเกลือเนื่องจากโครงสร้างอาคารมีลักษณะแออัดและเก่าแก่เสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจร  เป็นต้น

4) ความเสี่ยงต่อชุมนุมประท้วง จังหวัดสระแก้ว มีความเสี่ยงต่อการชุมนุมประท้วงของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆเช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน  ที่มักจะเดินทางมาประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และในตัวอำเภอต่างๆ เช่น เกษตรกรชาวไร่อ้อย เป็นต้น

5) ความเสี่ยงต่อโรคระบาดต่อเนื่อง จังหวัดสระแก้วเป็นการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2564 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1,499 ราย อัตราป่วย 266.76 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราตายต่อแสนประชากร 0.53 อัตราป่วยตายเท่ากับ 0.20 ปี 2564 พบผู้ป่วย 42 ราย อัตราป่วย 7.47 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต ลักษณะการระบาดเป็นแบบปีเว้น 2 ปี และยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว

จากเหตุปัจจัยดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงตระหนักว่า การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีระดับความรุนแรงและผลกระทบสูงนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการจัดการภาวะวิกฤติที่เป็นระบบเดียวกัน จึงจะทำให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม และแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All Hazard Plan) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายองค์กร (Policy)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจทำให้ภารกิจของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายการจัดการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนให้กลุ่มงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All Hazards plan : AHP)  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรณีที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่

2. ดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว  (พ.ศ.2560-2579) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะโรค (Hazard Specific Plan) กรณี เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ และทำการฝึกซ้อมแผนฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทบทวนให้เป็นปัจจุบัน

4. คณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบแผนงานโรคแต่ละโรค/ภัย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม

วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

ต้นแบบการจัดการเมืองสาธารณสุขชายแดนของประเทศในระดับนานาชาติ  ระบบสุขภาพเข็มแข็ง ประชาชน และภาคีเป็นเจ้าของ สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน

พันธกิจขององค์กร (Obligation)

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (Objective of AHP)

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งจากสถานการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีระดับความรุนแรงและผลกระทบสูงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว                   ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ขอบเขตของแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (Scope of AHP)

เตรียมความพร้อมกรณียกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการของแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (Period)

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 1

Hazard Analysis Summary

สรุปการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยอันตรายทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์                            ภัยอันตรายทางสุขภาพที่อาจขยายความรุนแรงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จนต้องยกระดับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของสำนักงานฯ โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC&ICS) เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยอันตรายทางสุขภาพมาใช้เป็นข้อกำหนดเพื่อจัดทำ “แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย : All Hazards Plan” ให้สามารถรับมือได้ทุกโรคและภัยสุขภาพ      ตามหลักสากล ได้แก่ 1.ภัยจากโรคติดเชื้อ (Biological) 2.ภัยจากสารเคมี (Chemical Events) 3.ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural & Environmental Events) 4)ภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บและการก่อการร้าย/วินาศกรรม (Explosion & Trauma events) และ5)ภัยจากรังสี (Radiological Events) และเมื่อประเมินความเสี่ยงในเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พบผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ภัยอันตรายทางสุขภาพ (Hazard Analysis Summary) ดังนี้

1.  Biological : ภัยจากโรคติดเชื้อ

1.1	โรคไข้หวัดใหญ่

1.4	โรคไข้หวัดนก

1.5	โรคไข้เลือดออก

1.6	โรคพิษสุนัขบ้าในคน

1.7	วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)

2.  Chemical Events : ภัยจากสารเคมี

2.1	ฝุ่น PM 2.5

2.2	สารเคมีรั่วไหล

2.3	ไฟไหม้บ่อขยะ

3.  Natural & Environmental Events : ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1	น้ำท่วม

4.  Explosion & Trauma events : ภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการก่อการร้าย/วินาศกรรม

4.1	อุบัติเหตุหมู่/อุบัติเหตุบนท้องถนน

4.2	ภัยสงครามบริเวณชายแดน

4.4	การชุมนุมของคนหมู่มากและการจลาจล

5.  Radiological Events : ภัยจากรังสี     - ไม่มี

ส่วนที่ 2

การลำดับความสำคัญภัยอันตรายและความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของภัยอันตรายที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงด้วยกระบวนการจัดลำดับความสำคัญ  Risk Matrix       ซึ่งพิจารณาจาก 1. โอกาสเกิด (Likelihood) 2. ผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณ์หาก เกิดขึ้น (Consequences) และเมื่อพิจารณาจากการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ Risk Matrix ทำให้ทราบถึง ความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย: All  Hazards Plan”    เพื่อรองรับการยกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC&ICS)  ในพื้นที่ ดังนี้

เมื่อพิจารณาจากการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ Risk Matrix ทำให้ทราบถึงความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย : All Hazards Plan เพื่อรองรับ โดยแบ่งโรคและภัย ตามระดับความเสี่ยง ได้ดังนี้

- อุบัติเหตุหมู่จากการจราจรทางถนน  	ระดับ สูงมาก

- การระบาดของโรคไข้เลือดออก 		ระดับ สูง

- ไข้หวัดใหญ่ 				ระดับ สูง

- ฝุ่น PM 2.5 				ระดับ สูง

- ไฟไหม้บ่อขยะ 				ระดับ สูง

ส่วนที่ 3

Hazards & Lead Agency

สรุปภัยอันตรายที่มีความสำคัญและผู้มีบทบาทหลัก

| Hazards ที่สำคัญ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ทรัพยากรที่จำเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| Biological : ภัยจากโรคติดเชื้อ |  |  |  |
| โรคไข้เลือดออก | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT/CDCU - ทีมสำรวจลูกน้ำยุงลาย - ทีมพ่นสารเคมี - ผู้เชี่ยวชาญ - บุคลากรทางการแพทย์ (รักษา) งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ามันเชื้อเพลิง - สารเคมีที่ใช้ในการพ่น - เครื่องพ่นสารเคมี - ทรายทีมีฟอส - อุปกรณ์สื่อสาร - อุปกรณ์ไอทีเพื่อการควบคุมโรค (TanRabad) |
| โรคไข้หวัดใหญ่ | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) - ผู้เชี่ยวชาญ - บุคลากรด่านควบคุมโรค งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - เวชภัณฑ์ |

| Hazards ที่สำคัญ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ทรัพยากรที่จำเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| Biological : ภัยจากโรคติดเชื้อ |  |  |  |  |
| โรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT/CDCU - ทีมสำรวจลูกน้ำยุงลาย - ทีมพ่นสารเคมี - ผู้เชี่ยวชาญ - บุคลากรทางการแพทย์ (รักษา) งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - สารเคมีที่ใช้ในการพ่น - เครื่องพ่นสารเคมี - ทรายทีมีฟอส - อุปกรณ์สื่อสาร - เวชภัณฑ์ |
| โรคมือ เท้า ปาก | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT/CDCU - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้บริหาร อปท. งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำยาฆ่าเชื้อ, เจลล้างมือ - หน้ากากอนามัย - สื่อเผยแพร่ความรู้ - อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ |

| Hazards ที่สำคัญ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ทรัพยากรที่จำเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| Disaster : ภัยพิบัติ |  |  |  |
| โรคอหิวาตกโรค | กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT / CDCU - ผู้เชี่ยวชาญ - บุคลากรทางการแพทย์ (รักษา) - ล่าม (กรณีต่างด้าว) งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - Antibiotic - ไลโซล คลอรีน สารส้ม ชุดทดสอบคลรีนตกค้าง - อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ - สื่อเผยแพร่ความรู้ - อุปกรณ์สื่อสาร |
| อุทกภัย | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT - ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - อุปกรณ์ช่วยชีวิต - เวชภัณฑ์ ยาสามัญ - อุปกรณ์สื่อสาร/วิทยุ |
| Hazards ที่สำคัญ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ทรัพยากรที่จำเป็น |
| Disaster : ภัยพิบัติ |  |  |  |
| บาดเจ็บจากจราจรทาง ถนน | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - ทีมสอบสวนสหวิชาชีพ - ทีมเยี่ยมด่านชุมชน - ทีมตรวจเตือนแอลกอฮอล์ - ผู้เชี่ยวชาญ - บุคลากรทางการแพทย์ (ฉุกเฉิน) งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - อุปกรณ์สื่อสาร/วิทยุ - เสื้อสะท้อนแสง - กรวยจราจร - แบบสอบสวนอุบัติเหตุ |
| ไฟไหม้บ่อขยะ | 1.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1. กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฯ 2. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานฯ 2. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง 3. กลุ่มบริหารทั่วไป 4. อปท. | คน - SRRT/Env Occ CU - ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง |

| Hazards ที่สำคัญ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานสนับสนุน | ทรัพยากรที่จำเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| Human : ภัยจากมนุษย์และการชุมนุม |  |  |  |
| ชุมนุมประท้วง | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ | ทุกกลุ่มงาน/งานใน สสจ.สก | คน - SRRT/CDCU - บุคลากรทางการแพทย์ (ฉุกเฉิน) งบประมาณ - งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน สิ่งของ - ยานพาหนะ - น้ำมันเชื้อเพลิง - สื่อเผยแพร่ความรู้ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต |

ส่วนที่ 4

Core Public Health Capacities

ขีดความสามารถหลักสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน

- Community Preparedness (การเตรียมความพร้อมของชุมชน)

- สื่อสารสร้างความเข้าใจในชุมชนเกี่ยวกับโรคหรือภัยสุขภาพ

- ชี้แจงการปฏิบัติตัวของชุมชนเมื่อเกิดโรคหรือภัยสุขภาพ

- จัดทำข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน

- การจัดทำประชาคมเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในชุมชน

- Information Sharing (การแลกเปลี่ยนข่าวสาร)

- มีระบบรายงานภายในเครือข่ายการปฏิบัติงาน

- จัดระบบการเข้าถึง/เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดตั้งศูนย์สารสนเทศระดับกระทรวง/กรม เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

- Public Health Surveillance (การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข)

- สร้างระบบ Call center ของระดับกระทรวง/กรม (1422 และ 1669)

- การเฝ้าระวัง ตรวจจับในระบบรายงานปกติ ในภาวะก่อนเกิดเหตุ

- มีระบบ Event base จากการเฝ้าระวังของเครือข่ายในชุมชน และสื่อต่างๆ

- สร้างระบบการเตือนภัย เพื่อเตือนภัยแก่สาธารณชน

- ติดตามปัญหาสุขภาพ และนำไปเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย

- Situation  Awareness and Emergency Warning (การตระหนักรู้สถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์ฉุกเฉิน)

- การตรวจสอบข่าวและเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

- รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานสถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

- Emergency Operations Coordination (การประสานงานเพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน)

- จัดทำคำสั่งการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) พร้อมให้ผู้บริหารลงนาม

- จัดทำเนียบรายชื่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละกล่อง Functions สำหรับการติดต่อประสานงาน

- จัดทำเนียบรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งภายในภายนอกองค์กร

- Surge Capacities (การระดมทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน)

- จัดทำทะเบียน/สำรวจทรัพยากรของหน่วยงาน (คน-เงินงบประมาณ-สิ่งของ)

- จัดทำทะเบียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทรัพยากรในกรณีเร่งด่วน

- Epidemiological Investigation & Control (การสอบสวนทางระบาดวิทยาและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ)

- การเตรียมทีมสอบสวน เตรียมอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีการหมุนเวียนทดแทนกันได้

- สามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติ

- Public Health Laboratory Testing (การตรวจทางห้องปฏิบัติการสาธารณสุข)

- มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์โรคที่กรมควบคุมโรคกำหนดให้ดำเนินการ

- เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ ในการตรวจวิเคราะห์

- ระบบในการจัดสิ่งส่งตรวจและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

- Responder Safety and Health (ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน)

- กำหนดพื้นที่/แบ่งระดับในภาวะฉุกเฉิน (เขียว  เหลือง  แดง)

- บุคลากรมีความรู้ ความสามรถด้านความปลอดภัยทั้งโรคและภัยสุขภาพ

- มีอุปกรณ์ ป้องกันตนเอง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- Emergency Public Information (การสื่อสารความเสี่ยง)

- การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือ จากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะ(Public Perceptions) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวดเร็ว

- จัดทำประเด็น ข้อมูลข่าวสาร และผลิตสื่อ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประเด็นข่าว (Press release) ประเด็นสาร (Talking Point) Info graphic เป็นต้น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย

- ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

- ประเมินผลและรายงานผลการสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อปรับแผน และการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

- จัดทำทำเนียบผู้บริหาร โฆษก และวิทยากร เพื่อแถลงข่าว ให้ข่าวกับสื่อมวลชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- Medical Materiel Management and Distribution (การจัดการและการกระจายเวชภัณฑ์)

- สำรวจเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน จัดทำทะเบียนเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ในแต่ละโรคและภัยสุขภาพ

- สำรวจความต้องการของเครือข่าย

- จัดทำแผนในการจัดหาและเตรียมเวชภัณฑ์ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน

- จัดทำระบบการเก็บรักษาเวชภัณฑ์แต่ละชนิดให้ถูกต้องเหมาะสม

- จัดทำแผนการกระจายเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ขอรบการสนับสนุนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

- กระจายเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุน

- Mass Care (การดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก)

- จัดทำแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และมีการซ้อมแผน

- เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

- เตรียมศูนย์อพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

- มีการจัดหาอาหารและน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค

- มีการเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับดูแล ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ

- มีการดูแลจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น

- Non-pharmaceutical Interventions (มาตรการที่ไม่ได้ใช้ยา)

- การบังคับใช้กฎหมายกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน

- Volunteer management (การจัดการกลุ่มอาสาสมัครที่ร่วมดำเนินการในพื้นที่เกิดเหตุ)

- การวางระบบการลงทะเบียน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มอาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ

- การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์, เวชภัณฑ์ เบื้องต้น ในการดำเนินงานตามเหมาะสม

- ติดตามการดำเนินงานและความปลอดภัยของกลุ่มอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ

- Community Recovery (การฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่สภาวะปกติ)

- การจัดการสิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาล ในชุมชนที่เกิดเหตุ ให้กลับสู่ภาวะปกติ

- การดูสุขภาพกายและจิตใจ แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ได้รับผลกระทบที่ประสบเหตุภาวะฉุกเฉิน

ส่วนที่ 5

กิจกรรมที่สำคัญที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการจัดการภาวะฉุกเฉิน

1. การป้องกันและลดผลกระทบ

- วางระบบการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพ

- วางระบบการลดผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

- วางระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ

2. การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน

- การเตรียมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC & ICS)

- การจัดทำแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการซ้อมแผนดังกล่าว (PHE Planning & Exercise)

- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER Training)

- การจัดการและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Information Management)

- การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ และระบบการขนส่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        การตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Logistic)

- การเตรียมระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Surveillance)

- การเตรียมระบบประสานการทำงานร่วมกับเครือข่าย (PHE Networking)

- การเตรียมระบบการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

- การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เพื่อบัญชาการเหตุการณ์

- การติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

- ส่งทีมเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสียต่อสุขภาพของผู้ประสบเหตุ

- ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข

- สื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

- ดำเนินการจะระดมทรัพยากรที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

- เตรียมการเฝ้าระวังและทีมปฏิบัติการสอบสวบควบคุมโรคก่อนปิดสถานที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่

- เตรียมเปิดระบบให้บริการสุขภาพด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่ในภาวะปกติ

- ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เตรียมถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานที่ปกติ

- เตรียมถอนตัวออกจากพื้นที่