รายงานผลการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 ( 6 เดือน)

มาตรการ/กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ

มาตรการที่ 1

1.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและสัตว์รังโรค : จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ/ ห่วงโซ่อาหาร (ปลาปลอดพยาธิ)

| อำเภอ | ปีงบ ประมาณ | ตำบลจัดการสุขภาพ แบบครบวงจร(ตำบล) | การสร้างความรู้เพื่อให้เกิดชุมชน ต้นแบบในการจัดการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม | เริ่มมีการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 15 ปีขึ้นไป | ท้องถิ่นออก ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม โรคในพื้นที่ | รณรงค์เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภูเขียว | 2559 | ต.บ้านแก้ง |  |  |  |  |
|  | 2560 | ต.หนองคอนไทย |  |  |  |  |
| ภักดีชุมพล | 2559 | ต.วังทอง |  |  |  |  |
|  | 2560 | ต.บ้านเจียง |  |  |  |  |
| แก้งคร้อ | 2560 | ต.นาหนองทุ่ม |  |  |  |  |
| คอนสวรรค์ | 2560 | ต.ศรีสำราญ |  |  |  |  |
| จัตุรัส | 2560 | ต.ละหาน |  |  |  |  |
| เกษตรสมบูรณ์ | 2560 | ต.บ้านยาง |  |  |  |  |

แหล่งข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงาน OV CCA ระดับอำเภอ 6 อำเภอ

1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  (ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

| อำเภอ | เป้าหมายโรงเรียน | ได้รับการอบรม | มีการดำเนินการใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภูเขียว | 17 | 17 | 100 | 10 | 100 |
| ภักดีชุมพล | 15 | 15 | 100 | 1 | 6.66 |
| แก้งคร้อ | 9 | 9 | 100 | - | อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ |
| คอนสวรรค์ | 6 | 6 | 100 | - | อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ |
| จัตุรัส | 8 | 8 | 100 | - | อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ |
| เกษตรสมบูรณ์ | 6 | 6 | 100 | - | อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ |
| รวมโรงเรียนในโครงการ | 61 | 61 | 100 | 11 | 18.03 |
| โรงเรียนอื่นๆนอกโครงการฯ | 209 | 209 | 100 | - | อยู่ระหว่างการติดตามผลการใช้ |
| รวมทั้งหมด | 270 | 270 | 100 | 11 | 4.07 |

แหล่งข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงาน OV CCA ระดับอำเภอ 16 อำเภอ

หมายเหตุ :  ปี 2559  ได้ดำเนินการอบรมครูและมีการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน 11 แห่ง

ปี 2560  ได้ดำเนินการอบรมครูและมีการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน 259 แห่ง

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกันพยาธิใบไม้ตับ :

2.1 การอบรมพนักงานจุลทรรศนากร ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีตรวจ Modified Kato-Katz

จากสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 9 นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.2559

| อำเภอ | เป้าหมาย | ได้รับการอบรม | สามารถตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับได้ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภูเขียว | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| ภักดีชุมพล | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| แก้งคร้อ | 2 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| คอนสวรรค์ | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| จัตุรัส | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| เกษตรสมบูรณ์ | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| รวม | 16 | 20 | 125 | 20 | 100 |

2.2 การคัดกรองการติดพยาธิด้วยการตรวจอุจจาระในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ใหม่ ปี 2560 (ในโครงการ จำนวน 6 ตำบล) และติดตามพื้นที่เดิม ปี 59 ที่ติดเชื้อ OV  จำนวน 2 ตำบล

| อำเภอ | ตำบล | เป้า หมาย | ตรวจ OV | ติดเชื้อ OV | ให้สุขศึกษา | รักษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภูเขียว | หนองคอนไทย | 905 | 243 | 26.85 | 1 | 0.4 | - | - | - | - |
| ภักดีชุมพล | บ้านเจียง | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| แก้งคร้อ | นาหนองทุ่ม | 905 | 435 | 100.33 | 14 | 3.2 | - | - | - | - |
| คอนสวรรค์ | ศรีสำราญ | 905 | 740 | 100 | 87 | 11.8 | - | - | - | - |
| จัตุรัส | ละหาน | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เกษตรสมบูรณ์ | บ้านยาง | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมในเป้าหมาย | 5430 | 1418 | 26.11 | 102 | 7.19 | - | - | - | - |

แหล่งข้อมูล : https://www.cascap.in.th ข้อมูล  ณ  17 มี.ค. 2560

หมายเหตุ :

1. ตำบลละหาน อ.จัตุรัส ตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์  มีแผนการตรวจ ในเดือน มีนาคม-เมษายน 2560

2.ตำบลอื่นๆได้ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ ครบตามเป้าหมายตำบลละ จำนวน 905 ราย พร้อมทั้งให้การรักษาและให้สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  แต่ยังดำเนินการบันทึกในโปรแกรม Isan cohort ยังไม่แล้วเสร็จ(อยู่ในระหว่างดำเนินการบันทึก)

2.3 การติดตามตรวจอุจจาระผู้ป่วยที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในปีงบประมาณ 2559 (ในโครงการ จำนวน 2 ตำบล คือ ต.บ้านลาด อ.ภูเขียว, ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล)

| อำเภอ | เป้าหมาย | ตรวจ OV | ติดเชื้อ OV | ให้สุขศึกษา | รักษา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ภูเขียว | 127 | 12 | 9.44 | - | - | - | - | - | - |
| ภักดีชุมพล | 30 | 2 | 6.66 | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 157 | 14 | 8.91 | - | - | - | - | - | - |

แหล่งข้อมูล:https://www.cascap.in.th ข้อมูล  ณ  17 มี.ค. 2560

หมายเหตุ:  ทั้ง 2 ตำบลได้ทำการตรวจพยาธิซ้ำแล้วทุกคนตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลผลการตรวจและการรักษา

มาตรการที่ 3  การรักษาพยาบาล การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์และการวินิจฉัยรักษามะเร็งท่อน้ำดี :

3.1 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง CCA อายุ 40 – 70 ปี ด้วยด้วยอัลตร้าซาวด์

| ลำดับ | อำเภอ | เป้าหมาย (ราย) | ผลงาน | ผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง | สงสัย CCA | ส่ง CT/MRI | พบ CCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ราย | ร้อยละ |  |  |  | ราย | ร้อยละ |
| 1 | ภูเขียว | 1,500 | 336 | 22.4 | 135 | 1 | - | - | - |
| 2 | ภักดีชุมพล | 1,000 | 755 | 75.5 | 371 | 2 | - | - | - |
| 3 | แก้งคร้อ | 1,000 | 1310 | 131 | 77 | 1 | - | - | - |
| 4 | คอนสวรรค์ | 800 | 504 | 63 | 203 | 8 | - | - | - |
| 5 | เกษตรสมบูรณ์ | 800 | 175 | 21.87 | 17 | 1 | - | - | - |
| 6 | จัตุรัส | 800 | 158 | 19.75 | 32 | - | - | - | - |
| 7 | เมืองชัยภูมิ | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | หนองบัวแดง | 200 | - | - | - | -- | - | - | - |
| 9 | หนองบัวระเหว | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | บำเหน็จณรงค์ | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | บ้านเขว้า | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | เทพสถิต | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | คอนสาร | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | บ้านแท่น | 200 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 15 | เนินสง่า | 200 | 21 | 10.5 | 6 | - | - | - | - |
| 16 | ซับใหญ่ | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 7,900 | 3262 | 41.29 | 841 | 13 | - | - | - |

แหล่งข้อมูล : https://www.cascap.in.th ข้อมูล  ณ  17 มี.ค. 2560

หมายเหตุ : จังหวัดชัยภูมิ จัดสรรเป้าหมายดำเนินการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้าดีด้วยการทำอัลตร้าซาวด์ ในทุกอำเภอ เป้าหมายจังหวัดมากกว่าของเขต (จังหวัด 7,900 ราย  เขต 7,744 ราย)   และผู้สงสัย CCA  จำนวน  13 ราย  อยู่ระหว่างการส่งต่อเพื่อทำ CT /MRT

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา ตรวจยืนยัน ,ให้การรักษา, ผ่าตัด และดูแลต่อเนื่อง

4.1 การดูแลรักษา ตรวจยืนยัน ,ให้การรักษา, ผ่าตัด

| รพ. | วินิจฉัยรักษา | รักษารวม CCA | ผ่าตัด | หัตถการอื่นๆ | การรักษาอื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | รวมผ่า ตัด | ผ่า ตัดให้หาย ขาด | ผ่าตัดเพื่อประ คับประคอง | Liver resec tion | Liver + Hilar | Needle Biopsy | PTBD | Endoscopic Stent | Chemotheraphy(All) | Chemotheraphy (Adjuvant) | Medication |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

แหล่งข้อมูล : https://www.cascap.in.th ข้อมูล  ณ  15 มี.ค. 2560

หมายเหตุ : จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีการให้บริการผ่าตัดรักษา

4.2  การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล Palliative care  Hospice care ดูแลแบบองค์รวมในชุมชน

| อำเภอ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ภูเขียว | 1 | 1 | 100 | จากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลชัยภูมิ และรายงานจากพื้นที่ |
| ภักดีชุมพล | 1 | 1 | 100 |  |
| แก้งคร้อ | 1 | 1 | 100 |  |
| คอนสวรรค์ | 1 | 1 | 100 |  |
| เกษตรสมบูรณ์ | 1 | 1 | 100 |  |
| จัตุรัส | 1 | 1 | 100 |  |
| นอกโครงการฯ 10 อำเภอ | 3 | 3 | 100 |  |
| รวม | 9 | 9 | 100 |  |

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : หมายถึงตำบลที่มีการสื่อสารสาธารณะ ลด ละ เลิกการบริโภคปลาดิบ

ดำเนินการจัดนิทรรศการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงมะเร็งท่อน้ำดี และพัฒนาองค์ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้นำชุมชน อสม.ควบคู่ไปกับการรณรงค์ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิใบไม้ตับ และให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ในตำบลเป้าหมาย

| อำเภอ | เป้าหมายการรณรงค์สื่อสาร&ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(1 ครั้ง/อำเภอ) | ผลงาน (ครั้ง) |
| --- | --- | --- |
| ตำบลบ้านลาด อำเภอภูเขียว | 1 | 1 |
| ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว | 1 | 1 |
| ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล | 1 | 1 |
| ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล | 1 | 1 |
| ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ | 1 | 1 |
| ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ | 1 | 1 |
| ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส | 1 | 1 |
| ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ | 1 | 1 |
| รวม | 8 | 8 |

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและสัตว์รังโรค, การออกเทศบัญญัติและการบังคับใช้ ในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ/ ห่วงโซ่อาหาร (ปลาปลอดพยาธิ)  การบังคับใช้ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย หรือข้อสั่งการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้

2. ความไม่เสถียรของโปรแกรม Isan Cohort  และการประสานงานผู้ดูแลระบบค่อนข้างยาก ข้อมูลพื้นที่ไม่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1.กระทรวงควรมีการประสานงานหรือ ทำสัญญา MOU กับทางกระทรวงมหาดไทย หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีนโยบายสั่งการออกไปจะง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่  และควรมีงบสนับสนุนท้องถิ่นโดยตรงที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนของการใช้งบประมาณ

2.ควรสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ผู้รายงาน

นางชมัยพร  นิลราช  			ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสำราญศักดิ์  โชคกำเนิด		ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน