**แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 (สะสม)**

| ลำดับ  ที่ | นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี | ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ | มติคณะรัฐมนตรี | | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน /  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | สาระสำคัญ |
| 1. | ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ |  |  | แผนงานที่ 3 : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  1) โครงการส่งแสริมและพัฒนา ความปลอดภัยด้านอาหาร | 1. ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ จำนวน 1,376 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.06 (เป้าหมาย 1,389 รายการ) 2. ได้รับผลวิเคราะห์จำนวน 538 รายการ พบเข้ามาตรฐาน   ร้อยละ 85.87 (จำนวน 462 รายการ) | 10,591,233.00  ใช้งบประมาณร่วมกับตัวชี้วัด  นมโรงเรียน |

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงานและวิชาการ โทร. 7292