**แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (สะสม)**

| ลำดับที่ | นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี | ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ | มติคณะรัฐมนตรี | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ขั้นตอนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน /ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | สาระสำคัญ |
| 3. | ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  |   |   | แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุม โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ3) โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์**ตัวชี้วัดที่ 1:**ยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10**กิจกรรม :** 1. จัดทำรายการยาตาม

บัญชีมุ่งเป้า1. สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการที่รับผิดชอบในการผลิตเพื่อทดแทนยาต้นแบบ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาตามบัญชี

มุ่งเป้าให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ | 1. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายการยา

ตามบัญชียามุ่งเป้า จำนวน 34 รายการ1. ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาตามบัญชีมุ่งเป้าได้รับการพัฒนา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว1. ยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย 34 รายการ ดำเนินการได้ จำนวน 16 รายการ

คิดเป็น ร้อยละ 47.06 | 11,696,500.00 |
|  |  |  |

 **หมายเหตุ**: เป็นการรายงานผลงานสะสม กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ โทร. 729