**แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 (สะสม)**

| ลำดับ  ที่ | นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี | ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ | มติคณะรัฐมนตรี | | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/  ขั้นตอนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน /  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | สาระสำคัญ |
| 3. | ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ |  |  | แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุม โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  3) โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  **ตัวชี้วัดที่ 1:**  ยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  **กิจกรรม :**   1. จัดทำรายการยาตาม   บัญชีมุ่งเป้า   1. สนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการที่รับผิดชอบในการผลิตเพื่อทดแทนยาต้นแบบ 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาตามบัญชี   มุ่งเป้าให้มีความทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ | 1. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายการยา   ตามบัญชียามุ่งเป้า จำนวน 34 รายการ   1. ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาตามบัญชีมุ่งเป้าได้รับการพัฒนา   เสร็จเรียบร้อยแล้ว   1. ยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย 34 รายการ ดำเนินการได้ จำนวน 16 รายการ   คิดเป็น ร้อยละ 47.06 | 11,696,500.00 |
|  |  |  |

**หมายเหตุ**: เป็นการรายงานผลงานสะสม กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ โทร. 729